## Mau3A
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
|  | THEO HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU |  |  |  |  | NGOÀI HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU
Tên dự án: | [9 empty] | Mã dự án:
Tên gói thầu:
Căn cứ hợp đồng số:
Chủ đầu tư:
Nhà thầu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác định:
Biên bản nghiệm thu số ….. ngày …. tháng …. năm …..
Số TT | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  |  | Đơn giá hợp đồng | Thành tiền |  |  |  | Ghi chú
|  |  | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này |  | Theo hợp đồng | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16
Tổng số
| 1. Giá trị hợp đồng | [8 empty] | 0 | đồng
| 2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước (2.1-2.2) | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.1. Giá trị tạm đã ứng | [8 empty] | 0 | đồng
| 2.2. Giá trị đã khấu trừ tạm ứng tới cuối kỳ trước | [8 empty] | 0 | đồng
| 3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước | [8 empty] | 0 | đồng
| 4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này | [8 empty] | 0 | đồng
| 5. Thanh toán thu hồi tạm ứng | [8 empty] | 0 | đồng
| 6. Giá trị đề nghị giải ngân kỳ này | [8 empty] | 0 | đồng
| Số tiền bằng chữ: ….................................................... Trong đó: | [9 empty] | đồng
| - Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| - Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 0 | đồng
| 7. Lũy kế giá trị giải ngân | [8 empty] | 0 | đồng
| - Tạm ứng: | [8 empty] | 0 | đồng
| - Thanh toán khối lượng hoàn thành: | [8 empty] | 0 | đồng
….., ngày ….. tháng ….. năm …..
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN |  |  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

## Report1
BÁO CÁO THANH TOÁN THEO KỲ
TT | Nội dung | Giá trị
# | THÔNG TIN CHUNG
Tên hợp đồng
Số hiệu
Ngày ký
Giá trị hợp đồng
Giá trị phát sinh
Giá trị đã tạm ứng
A | SỐ LIỆU LŨY KẾ TỚI CUỐI KỲ TRƯỚC
Giá trị nghiệm thu hoàn thành
Giá trị giữ lại
Giá trị khấu trừ tạm ứng
| Giá trị tạm ứng còn lại chưa khấu trừ | 0
Giá trị khấu trừ khác (nếu có)
Giá trị đề nghị thanh toán
Giá trị đã giải ngân (bao gồm cả tạm ứng)
| Giá trị còn lại chưa giải ngân | 0
B | SỐ LIỆU KỲ NÀY
Giá trị nghiệm thu hoàn thành
Giá trị giữ lại
Giá trị khấu trừ tạm ứng
| Giá trị tạm ứng còn lại chưa khấu trừ | 0
Giá trị khấu trừ khác (nếu có)
Giá trị đề nghị thanh toán
C | SỐ LIỆU LŨY KẾ TỚI CUỐI KỲ NÀY
| Giá trị nghiệm thu hoàn thành | 0
| Giá trị giữ lại | 0
| Giá trị khấu trừ tạm ứng | 0
| Giá trị tạm ứng còn lại chưa khấu trừ | 0
| Giá trị khấu trừ khác (nếu có) | 0
| Giá trị giải ngân tới cuối kỳ này (gồm cả tạm ứng) | 0